## 記載例
休日等取得計画/実績書 |  |  |  | 工事番号： |  |  | 令和○年度○○号
|  |  |  | 工事名： |  |  | ○○○○工事
令和○年○○月 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 集計
|  |  |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
工程 | 現場事務所の設置，資機材の搬入 |  | 計画 | [35 empty] | 現場休工 日数 上段：計画 下段：実績 |  | 対象 日数 上段：計画 下段：実績
実績
| 構造物撤去工 |  | 計画
実績
| 仮設工 | 土留・仮締切工 | 計画
実績
| 橋脚基礎工 | 鋼管矢板基礎 | 計画
実績
| 橋脚本体工 | 本体コンクリート | 計画
実績
| 後片付け |  | 計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
現場の休日取得計画/実績書 |  |  | 計画 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | 8 | 日 | 28 | 日
|  |  | 実績 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ■ | ▲ | ○ | ○ | 8 | 日 | 28 | 日
|  |  | 備考 | ○○○○工事 12 月: １７日の振替休工; ○○○○工事 17 土: 関係機関協議 による作業; ○○○○工事 23 金: 降雨による休工; ○○○○工事 24 土: 降雨休工の振替作業; ○○○○工事 1 土: 仮設工の遅れによる 工程確保 | ○○月現場休工率（実績）
[39 empty] | 休工日数： | ① | 8 | 日
[39 empty] | 対象日数： | ② | 28 | 日
[39 empty] | 現場休工率 |  | ①/②
[39 empty] | ＝ |  | 28.5% | 日
累計現場休工率（実績）
[39 empty] | 休工日数： | ① | 8 | 日
[39 empty] | 対象日数： | ② | 28 | 日
[39 empty] | 現場休工率 |  | ①/②
[39 empty] | ＝ |  | 28.5% | 日
現場着手日
＜凡例＞■：休工日，▲：振替休工日，○：作業日，△：振替作業日，□：休工日作業，●：天候等による休工日
対象期間：現場着手日から工事完了日のうち、非対象期間を除いた期間
非対象期間：準備期間、後片付け期間、夏季休暇（３日間）、年末年始休暇（６日間）、工場制作のみの期間、工事事故等による不稼働期間、天災に対する突発的な対応期間、その他、受注者の責によらず現場休工を余儀なくされる期間
休工対象日：原則として２／７（４週８休）を基本とし、土曜日及び日曜日を現場休工日とする。ただし、現場の特性、天候等により現場休工日に現場を稼働させた場合は、対象期間内で別の日に現場休工日を振り替えできる。
現場休工の定義：現場休工とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を除き、現場事務所で事務作業も含めて１日を通して現場事務所が閉所された状態をいう。
非対象期間
非対象期間
対 象 期 間 （４週８休）
※ この記載例では、累計の現場休工率を分かりやすくするために当月分のカレンダーに翌月のカレンダーを足したカレンダー構成となっていますが、実際にシートを作成していただく際には、各月毎にシートを分けて、毎月作成と提出をお願いします。