## Sheet1
施設整備内容 | [7 empty] | （別紙）
| 料金 | 利用 | 駐車 | 自転車等 |  | バイク |  | 主な整備施設等
| 区分 | 区分 | 可能
|  |  | 台数 | 自転車 | 原動機付自転車 | 125cc以下 | 125cc超
津駅西第一公共 自転車等駐車場 | 有料 | 一時 | 140台 程度 | ○ | － | － | － | サイクルラック、精算機、屋外照明、防犯カメラ等、巡回管理等
津駅西第二公共 自転車等駐車場 | 有料 | 定期 | 300台 程度 | ○ | ○ | ○ | － | サイクルラック、精算機、屋外照明、防犯カメラ、屋根、バイク駐車場、巡回管理等
|  | 一時 |  | ○ | ○ | ○ | －
津駅西第三公共 自転車等駐車場 | 有料 | 定期 | 100台 程度 | ○ | － | － | － | 屋外照明、防犯カメラ、巡回管理等
津駅西第四公共 自転車等駐車場 | 無料 | 一時 | 300台 程度 | ○ | ○ | － | － | 現行のとおり （サイクルラック、屋外照明）
アスト公共 自転車等駐車場 | 有料 | 定期 | 740台 程度 | ○ | ○ | ○ | ○ | サイクルラック、精算機、屋外照明、防犯カメラ、屋根、バイク駐車場、管理人室等
|  | 一時 |  | ○ | ○ | ○ | ○
※アスト公共自転車等駐車場については、上記施設整備以外に、塗床塗り替え、防鳥ネットのやり替え（撤去含む）、鉄骨塗り替え、天井補修塗装（デッキ裏のみ、吹抜は除く）を行うことを想定しております。
スケジュール
令和８年
| ～５月１８日 |  |  |  | 参加申込書類及び企画提案書提出期限
| ５月１８日～５月２０日 |  |  |  | 審査（書類審査）
| ５月２０日 |  |  |  | 書類審査取りまとめ結果確認・追加資料提出通知
| ５月２６日 |  |  |  | 書類審査取りまとめ結果確認・追加資料提出期限
| ５月下旬 |  |  |  | 津市自転車等駐車対策協議会（候補事業者選定案審議）
| ５月下旬 |  |  |  | 審査結果通知
| ６月下旬 |  |  |  | 協定締結に向けた協議・調整 （施設整備内容、管理体制、収支計画、リスク分担等）
| ７月中旬 |  |  |  | 市側負担金額に係る協議・調整
| ９月 |  |  |  | 津市議会定例会（補正予算提案）
| ９月下旬 |  |  |  | 協定締結
| １０月～ |  |  |  | 詳細設計
令和９年
| ４月 |  |  |  | 整備工事着手
| １２月 |  |  |  | 整備工事の完了、定期利用の受付開始
令和１０年
| １月 |  |  |  | 運用開始
| ３月 |  |  |  | 津駅西口駅前広場の再整備の完了