## Sheet1
Ⅱ 鉄骨加工工場及び工事現場における試験・検査等の結果
a.検査等の項目 |  |  |  |  | b.実施した試験・検査等の方法 （実施した項目のチェック） |  |  | c.検査等の実施年月日
[8 empty] | 社内検査 ※2 |  | 受入れ検査 ※3
[8 empty] | 鉄骨加工 工場 |  | 工事施工者 | 工事監理者 | 検査機関等
① 工 場 制 作 時 に お け る 検 査 等 の 実 施 状 況 | 鉄骨加工工場の決定 |  |  |  | □書類審査 □大臣認定等のランク確認
□工場実地調査
| 鉄骨製作要領書 |  |  |  | □設計図書との照合 □図書審査
| 溶接方法の承認 |  |  |  | □製作要領書審査 □承認試験
| 溶接技能者の承認 |  |  |  | □資格証の確認 □溶接条件と資格の適合
□技量確認試験（実施・他工事資料参考）
| 使用鋼材等の受入検査 |  |  |  | □ミルシートの確認 □立会検査
□鋼材判別器 □材質試験 □（ ）
| 使用材料・製品等の受入検査 |  |  |  | □ミルシートの確認 □製品確認
| (高力ボルト、スタッドボルトその他) |  |  |  | □立会検査 □（ ）
| 原寸検査等 |  |  |  | □テープ合わせ □床上原寸図
□工作図審査 □規定・型板検査
□（ ）
| 切断後の鋼材材質の確認 |  |  |  | □マーキング確認 □切板発注指示書確認
□確認試験 □（ ）
| 組 立 検 査 | □開口形状・角度 □ルート面・ルート間隔 □肌すき、食違 |  |  |  |  | □目視
|  | □仕口部のずれ □裏あて金・エンドタブ □スカラップ工法 |  |  |  |  | □溶接ゲージ
|  | □スカラップ形状・寸法 □仮付け溶接 □内ダイヤの取付け |  |  |  |  | □スケール
|  | ★以下の項目は、２節目以降の組立検査時に確認する |  |  |  |  | □製作要領書 の確認
□予熱の方法と管理方法の確認 □予熱温度チェック
|  | □パス間温度、入熱量の管理方法の確認と管理の結果 |  |  |  |  | □温度チョーク
□（ ）
|  | □ボルトの口径 □孔心・孔間隔のずれ □摩擦接合面の確認 |  |  |  |  | □目視
□ゲージ
| 鉄 骨 製 品 の 受 入 検 査 | 部 材 の 精 度 | □部材の社内検査実施状況の確認 |  |  | □製品の社内検査報告書確認
|  |  | □部材表面検査 □取り合い部検査 |  |  |  | □目視
|  |  | □スタッド溶接検査 □高力ボルトの締め付け検査 |  |  |  | □ゲージ・ スケール
□スラグ、スパッタの除去 □（ ）
□打撃曲げ試験
|  | 溶 接 部 の 品 質 | □外観検査（精度、表面欠陥） |  |  | □目視 □溶接ゲージ □スケール
|  |  | □超音波探傷検査（内部欠陥） |  |  | □超音波探傷試験 □（ ）
|  |  | 社 内 検 査 結 果 の ま と め | □溶接部の社内検査報告書の確認 |  |  |  | 受 入 検 査 結 果 の ま と め | □第三者検査機関による溶接部の受入検査報告書の確認
|  |  |  | 社内検査を実施したものの所属・資格・氏名 |  |  |  |  | □契約書等確認検査を実施した者の資格・氏名 （ ）
（ ）
|  |  |  | （ ） |  |  |  |  | □工事監理者が指定した「技術者」による代行検査報告書の確認
「技術者」の所属・氏名（ ）
|  |  |  | １ 全数検査（検査数 合格数 合格率 ） |  |  |  |  | １ 抜き取り検査の場合は、次の項目を記載して別に報告書を添付
|  |  |  | (不合格部の補修箇所 補修方法 ) |  |  |  |  | ・検査ロットの構成方法・抜き取り方法・抜き取り率・検査数
|  |  |  | ２ 抜き取り検査の場合は、次の項目を記載して別に報告書を添付する。 |  |  |  |  | ・不合格箇所数・検査ロットの合否判定・補修方法等
|  |  |  | ・検査ロットの構成方法・抜き取り方法・抜き取り率・検査数 |  |  |  |  | ２ 全数検査（検査数 合格数 合格率 ）
|  |  |  | ・不合格箇所数・検査ロットの合否判定・補修方法等 |  |  |  |  | （不合格部の補修箇所 補修方法 ）
不具合の処 置及び検査結果の考察
② 現 場 工 事 に お け る 検 査 等 の 実 施 状 況 | 鉄骨工事施工要領書に承認 |  |  |  | □設計図書との照合 □図書審査
| 溶接方法の承認 |  |  |  | □製作要領書審査 □承認試験
| 溶接技能者の承認 |  |  |  | □資格証の確認 □溶接条件と資格の適合
□技量確認試験（実施・他工事資料参考）
| 使用材料・製品の検査 |  |  |  | □ミルシートの確認 □現場軸力導入試験
| (高力ボルト等) |  |  |  | □（ ）
| 柱 脚 部 | □柱据付け面の状況 |  |  | □設計図書との照合 □レベル
|  | □アンカーボルトの据付け状況 |  |  | □スケール
|  | □露出型固定柱脚の施工状況 |  |  | □柱脚メーカーのチェックシート照合
|  | □（ ） |  |  | □（ ）
| 建 て 方 | □建入れ直し □仮締めボルト |  |  | □施工要領書等との照合 □目視
|  | □倒壊防止措置 □建て方精度 |  |  | □スケール □下げ振り
□（ ）
| ボ ル ト 工 事 ・ 溶 接 工 事 | □摩擦接合面の確認 □食違い・肌す |  |  | □目視 □ゲージ
|  | き検査 □１次締め後全数マーキング |  |  | □（ ）
□本締め検査 □共回り・締め忘れ検査
|  | □作業環境等 □予熱の実施状況 |  |  | □施工要領書等との照合 □温度チョーク
|  | □ルート間隔 □食違い・仕口部ずれ |  |  | □目視 □溶接ゲージ □スケール
□エンドタイプ、裏当て金の施工状況
|  | □溶接部の外観検査(精度･表面欠陥) |  |  | □目視 □溶接ゲージ □スケール
|  | □超音波探傷検査 □（ ） |  |  | □超音波探傷試験
|  | □合成スラブの施工状況 |  |  | □（ ）
|  | （スタッド、焼き抜き栓溶接等） |  |  | □目視 □ゲージ □打撃曲げ試験
□スラブメーカーのチェックシート照合
|  | 社 内 検 査 結 果 の ま と め | 社内検査 □実施 □省略 |  |  |  |  | 受 入 検 査 結 果 の ま と め | □第三者検査機関による溶接部の受入検査報告書の確認
|  |  | □溶接部の社内検査報告書の確認 | [5 empty] | □契約書等確認検査を実施した者の資格・氏名 （ ）
社内検査を実施したものの所属・資格・氏名
|  |  | （ ） | [5 empty] | □工事監理者が指定した「技術者」による代行検査報告書の確認
|  |  | （ ） | [5 empty] | 「技術者」の所属・氏名（ ）
|  |  | １ 全数検査（検査数 合格数 合格率 ） | [5 empty] | 左記で社内検査実施の場合は、次の１、省略の場合２とする。
|  |  | （不合格部の補修箇所 補修方法 ） | [5 empty] | １ 抜き取り検査の場合は、次の項目を記載して別に検査
|  |  | ２ 抜き取り検査の場合は、次の項目を記載して別に検査報告書を添付する。 | [5 empty] | 報告書を添付する
|  |  | ・検査ロットの構成方法・抜き取り方法・抜き取り率・検査数・不合格箇所数 | [5 empty] | ・検査ロットの構成方法・抜き取り方法・切り取り率・検査数
|  |  | ・検査ロットの合否判定・補修方法等 | [5 empty] | ・検査ロットの合否判定・補修方法
２ 全数検査（検査数 合格数 合格率 ）
（不合格部の補修箇所 補修方法 ）
不具合の処 置及び検査結果の考察
※２ 左に揚げられた「a.検査等の項目」欄の項目について、社内検査として実施した項目を「ｂ.実施した試験・検査等の方法」欄の項目
から選んで、□をチェックする。「ｃ．検査等の実施年月日」欄にこれらを実施した月日を記入する。
※３ 上記と同様に、３者がそれぞれの立場で、受入れ検査として実施した項目とこれらを実施した月日を記入する。このうち、工事監理
者が自らの業務の一部を他者（本報告書様式第２面の「検査技術者（溶接部以外の受入れ検査）」欄に記載した技術者 ※１参照）
に依頼して、代行検査等に当たらせた項目については、工事監理者の欄に検査等の月日と当該「検査技術者」の氏名を記入する。