## 様式
休日等取得計画/実績書 |  | 工事番号：
工事名：
令和○年○○月 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 集計
|  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
工程 | 計画 | [30 empty] | 現場休工 日数 上段：計画 下段：実績 |  | 対象 日数 上段：計画 下段：実績
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
現場の休日取得計画/実績書 | 計画 | [31 empty] | 日 |  | 日
| 実績 | [31 empty] | 日 |  | 日
| 備考 | [30 empty] | ○○月現場休工率（実績）
[32 empty] | 休工日数： |  |  | 日
[32 empty] | 対象日数： |  |  | 日
現場休工率（休工日数/対象日数）
[32 empty] | ＝ |  |  | ％
累計現場休工率（実績）
[32 empty] | 休工日数： |  |  | 日
[32 empty] | 対象日数： |  |  | 日
現場休工率（休工日数/対象日数）
[32 empty] | ＝ |  |  | ％
＜凡例＞■：休工日，▲：振替休工日，○：作業日，△：振替作業日，□：休工日作業，●：天候等による休工日
対象期間：現場着手日から工事完了日のうち、非対象期間を除いた期間
非対象期間：準備期間、後片付け期間、夏季休暇（３日間）、年末年始休暇（６日間）、工場制作のみの期間、工事事故等による不稼働期間、天災に対する突発的な対応期間、その他、受注者の責によらず現場休工を余儀なくされる期間
休工対象日：原則として２／７（４週８休）を基本とし、土曜日及び日曜日を現場休工日とする。ただし、現場の特性、天候等により現場休工日に現場を稼働させた場合は、対象期間内で別の日に現場休工日を振り替えできる。
現場休工の定義：現場休工とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を除き、現場事務所で事務作業も含めて１日を通して現場事務所が閉所された状態をいう。

## 令和５年４月
休日等取得計画/実績書 |  | 工事番号：
工事名：
令和５年４月 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 集計
|  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
工程 | 計画 | [30 empty] | 現場休工 日数 上段：計画 下段：実績 |  | 対象 日数 上段：計画 下段：実績
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
現場の休日取得計画/実績書 | 計画 | [31 empty] | 日 |  | 日
| 実績 | [31 empty] | 日 |  | 日
| 備考 | [30 empty] | ４月現場休工率（実績）
[32 empty] | 休工日数： |  |  | 日
[32 empty] | 対象日数： |  |  | 日
現場休工率（休工日数/対象日数）
[32 empty] | ＝ |  |  | ％
累計現場休工率（実績）
[32 empty] | 休工日数： |  |  | 日
[32 empty] | 対象日数： |  |  | 日
現場休工率（休工日数/対象日数）
[32 empty] | ＝ |  |  | ％
＜凡例＞■：休工日，▲：振替休工日，○：作業日，△：振替作業日，□：休工日作業，●：天候等による休工日
対象期間：現場着手日から工事完了日のうち、非対象期間を除いた期間
非対象期間：準備期間、後片付け期間、夏季休暇（３日間）、年末年始休暇（６日間）、工場制作のみの期間、工事事故等による不稼働期間、天災に対する突発的な対応期間、その他、受注者の責によらず現場休工を余儀なくされる期間
休工対象日：原則として２／７（４週８休）を基本とし、土曜日及び日曜日を現場休工日とする。ただし、現場の特性、天候等により現場休工日に現場を稼働させた場合は、対象期間内で別の日に現場休工日を振り替えできる。
現場休工の定義：現場休工とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を除き、現場事務所で事務作業も含めて１日を通して現場事務所が閉所された状態をいう。

## 令和５年５月
休日等取得計画/実績書 |  | 工事番号：
工事名：
令和５年５月 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 集計
|  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
工程 | 計画 | [31 empty] | 現場休工 日数 上段：計画 下段：実績 |  | 対象 日数 上段：計画 下段：実績
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
現場の休日取得計画/実績書 | 計画 | [32 empty] | 日 |  | 日
| 実績 | [32 empty] | 日 |  | 日
| 備考 | [31 empty] | ５月現場休工率（実績）
[33 empty] | 休工日数： |  |  | 日
[33 empty] | 対象日数： |  |  | 日
現場休工率（休工日数/対象日数）
[33 empty] | ＝ |  |  | ％
累計現場休工率（実績）
[33 empty] | 休工日数： |  |  | 日
[33 empty] | 対象日数： |  |  | 日
現場休工率（休工日数/対象日数）
[33 empty] | ＝ |  |  | ％
＜凡例＞■：休工日，▲：振替休工日，○：作業日，△：振替作業日，□：休工日作業，●：天候等による休工日
対象期間：現場着手日から工事完了日のうち、非対象期間を除いた期間
非対象期間：準備期間、後片付け期間、夏季休暇（３日間）、年末年始休暇（６日間）、工場制作のみの期間、工事事故等による不稼働期間、天災に対する突発的な対応期間、その他、受注者の責によらず現場休工を余儀なくされる期間
休工対象日：原則として２／７（４週８休）を基本とし、土曜日及び日曜日を現場休工日とする。ただし、現場の特性、天候等により現場休工日に現場を稼働させた場合は、対象期間内で別の日に現場休工日を振り替えできる。
現場休工の定義：現場休工とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を除き、現場事務所で事務作業も含めて１日を通して現場事務所が閉所された状態をいう。

## 令和５年６月
休日等取得計画/実績書 |  | 工事番号：
工事名：
令和５年６月 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 集計
|  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
工程 | 計画 | [30 empty] | 現場休工 日数 上段：計画 下段：実績 |  | 対象 日数 上段：計画 下段：実績
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
現場の休日取得計画/実績書 | 計画 | [31 empty] | 日 |  | 日
| 実績 | [31 empty] | 日 |  | 日
| 備考 | [30 empty] | ６月現場休工率（実績）
[32 empty] | 休工日数： |  |  | 日
[32 empty] | 対象日数： |  |  | 日
現場休工率（休工日数/対象日数）
[32 empty] | ＝ |  |  | ％
累計現場休工率（実績）
[32 empty] | 休工日数： |  |  | 日
[32 empty] | 対象日数： |  |  | 日
現場休工率（休工日数/対象日数）
[32 empty] | ＝ |  |  | ％
＜凡例＞■：休工日，▲：振替休工日，○：作業日，△：振替作業日，□：休工日作業，●：天候等による休工日
対象期間：現場着手日から工事完了日のうち、非対象期間を除いた期間
非対象期間：準備期間、後片付け期間、夏季休暇（３日間）、年末年始休暇（６日間）、工場制作のみの期間、工事事故等による不稼働期間、天災に対する突発的な対応期間、その他、受注者の責によらず現場休工を余儀なくされる期間
休工対象日：原則として２／７（４週８休）を基本とし、土曜日及び日曜日を現場休工日とする。ただし、現場の特性、天候等により現場休工日に現場を稼働させた場合は、対象期間内で別の日に現場休工日を振り替えできる。
現場休工の定義：現場休工とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を除き、現場事務所で事務作業も含めて１日を通して現場事務所が閉所された状態をいう。

## 令和５年７月
休日等取得計画/実績書 |  | 工事番号：
工事名：
令和５年７月 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 集計
|  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
工程 | 計画 | [31 empty] | 現場休工 日数 上段：計画 下段：実績 |  | 対象 日数 上段：計画 下段：実績
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
現場の休日取得計画/実績書 | 計画 | [32 empty] | 日 |  | 日
| 実績 | [32 empty] | 日 |  | 日
| 備考 | [31 empty] | ７月現場休工率（実績）
[33 empty] | 休工日数： |  |  | 日
[33 empty] | 対象日数： |  |  | 日
現場休工率（休工日数/対象日数）
[33 empty] | ＝ |  |  | ％
累計現場休工率（実績）
[33 empty] | 休工日数： |  |  | 日
[33 empty] | 対象日数： |  |  | 日
現場休工率（休工日数/対象日数）
[33 empty] | ＝ |  |  | ％
＜凡例＞■：休工日，▲：振替休工日，○：作業日，△：振替作業日，□：休工日作業，●：天候等による休工日
対象期間：現場着手日から工事完了日のうち、非対象期間を除いた期間
非対象期間：準備期間、後片付け期間、夏季休暇（３日間）、年末年始休暇（６日間）、工場制作のみの期間、工事事故等による不稼働期間、天災に対する突発的な対応期間、その他、受注者の責によらず現場休工を余儀なくされる期間
休工対象日：原則として２／７（４週８休）を基本とし、土曜日及び日曜日を現場休工日とする。ただし、現場の特性、天候等により現場休工日に現場を稼働させた場合は、対象期間内で別の日に現場休工日を振り替えできる。
現場休工の定義：現場休工とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を除き、現場事務所で事務作業も含めて１日を通して現場事務所が閉所された状態をいう。

## 令和５年８月
休日等取得計画/実績書 |  | 工事番号：
工事名：
令和５年８月 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 集計
|  | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
工程 | 計画 | [31 empty] | 現場休工 日数 上段：計画 下段：実績 |  | 対象 日数 上段：計画 下段：実績
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
現場の休日取得計画/実績書 | 計画 | [32 empty] | 日 |  | 日
| 実績 | [32 empty] | 日 |  | 日
| 備考 | [31 empty] | ８月現場休工率（実績）
[33 empty] | 休工日数： |  |  | 日
[33 empty] | 対象日数： |  |  | 日
現場休工率（休工日数/対象日数）
[33 empty] | ＝ |  |  | ％
累計現場休工率（実績）
[33 empty] | 休工日数： |  |  | 日
[33 empty] | 対象日数： |  |  | 日
現場休工率（休工日数/対象日数）
[33 empty] | ＝ |  |  | ％
＜凡例＞■：休工日，▲：振替休工日，○：作業日，△：振替作業日，□：休工日作業，●：天候等による休工日
対象期間：現場着手日から工事完了日のうち、非対象期間を除いた期間
非対象期間：準備期間、後片付け期間、夏季休暇（３日間）、年末年始休暇（６日間）、工場制作のみの期間、工事事故等による不稼働期間、天災に対する突発的な対応期間、その他、受注者の責によらず現場休工を余儀なくされる期間
休工対象日：原則として２／７（４週８休）を基本とし、土曜日及び日曜日を現場休工日とする。ただし、現場の特性、天候等により現場休工日に現場を稼働させた場合は、対象期間内で別の日に現場休工日を振り替えできる。
現場休工の定義：現場休工とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を除き、現場事務所で事務作業も含めて１日を通して現場事務所が閉所された状態をいう。

## 令和５年９月
休日等取得計画/実績書 |  | 工事番号：
工事名：
令和５年９月 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 集計
|  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
工程 | 計画 | [30 empty] | 現場休工 日数 上段：計画 下段：実績 |  | 対象 日数 上段：計画 下段：実績
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
現場の休日取得計画/実績書 | 計画 | [31 empty] | 日 |  | 日
| 実績 | [31 empty] | 日 |  | 日
| 備考 | [30 empty] | ９月現場休工率（実績）
[32 empty] | 休工日数： |  |  | 日
[32 empty] | 対象日数： |  |  | 日
現場休工率（休工日数/対象日数）
[32 empty] | ＝ |  |  | ％
累計現場休工率（実績）
[32 empty] | 休工日数： |  |  | 日
[32 empty] | 対象日数： |  |  | 日
現場休工率（休工日数/対象日数）
[32 empty] | ＝ |  |  | ％
＜凡例＞■：休工日，▲：振替休工日，○：作業日，△：振替作業日，□：休工日作業，●：天候等による休工日
対象期間：現場着手日から工事完了日のうち、非対象期間を除いた期間
非対象期間：準備期間、後片付け期間、夏季休暇（３日間）、年末年始休暇（６日間）、工場制作のみの期間、工事事故等による不稼働期間、天災に対する突発的な対応期間、その他、受注者の責によらず現場休工を余儀なくされる期間
休工対象日：原則として２／７（４週８休）を基本とし、土曜日及び日曜日を現場休工日とする。ただし、現場の特性、天候等により現場休工日に現場を稼働させた場合は、対象期間内で別の日に現場休工日を振り替えできる。
現場休工の定義：現場休工とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を除き、現場事務所で事務作業も含めて１日を通して現場事務所が閉所された状態をいう。

## 令和５年１０月
休日等取得計画/実績書 |  | 工事番号：
工事名：
令和５年１０月 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 集計
|  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
工程 | 計画 | [31 empty] | 現場休工 日数 上段：計画 下段：実績 |  | 対象 日数 上段：計画 下段：実績
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
現場の休日取得計画/実績書 | 計画 | [32 empty] | 日 |  | 日
| 実績 | [32 empty] | 日 |  | 日
| 備考 | [31 empty] | １０月現場休工率（実績）
[33 empty] | 休工日数： |  |  | 日
[33 empty] | 対象日数： |  |  | 日
現場休工率（休工日数/対象日数）
[33 empty] | ＝ |  |  | ％
累計現場休工率（実績）
[33 empty] | 休工日数： |  |  | 日
[33 empty] | 対象日数： |  |  | 日
現場休工率（休工日数/対象日数）
[33 empty] | ＝ |  |  | ％
＜凡例＞■：休工日，▲：振替休工日，○：作業日，△：振替作業日，□：休工日作業，●：天候等による休工日
対象期間：現場着手日から工事完了日のうち、非対象期間を除いた期間
非対象期間：準備期間、後片付け期間、夏季休暇（３日間）、年末年始休暇（６日間）、工場制作のみの期間、工事事故等による不稼働期間、天災に対する突発的な対応期間、その他、受注者の責によらず現場休工を余儀なくされる期間
休工対象日：原則として２／７（４週８休）を基本とし、土曜日及び日曜日を現場休工日とする。ただし、現場の特性、天候等により現場休工日に現場を稼働させた場合は、対象期間内で別の日に現場休工日を振り替えできる。
現場休工の定義：現場休工とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を除き、現場事務所で事務作業も含めて１日を通して現場事務所が閉所された状態をいう。

## 令和５年１１月
休日等取得計画/実績書 |  | 工事番号：
工事名：
令和５年１１月 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 集計
|  | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
工程 | 計画 | [30 empty] | 現場休工 日数 上段：計画 下段：実績 |  | 対象 日数 上段：計画 下段：実績
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
現場の休日取得計画/実績書 | 計画 | [31 empty] | 日 |  | 日
| 実績 | [31 empty] | 日 |  | 日
| 備考 | [30 empty] | １１月現場休工率（実績）
[32 empty] | 休工日数： |  |  | 日
[32 empty] | 対象日数： |  |  | 日
現場休工率（休工日数/対象日数）
[32 empty] | ＝ |  |  | ％
累計現場休工率（実績）
[32 empty] | 休工日数： |  |  | 日
[32 empty] | 対象日数： |  |  | 日
現場休工率（休工日数/対象日数）
[32 empty] | ＝ |  |  | ％
＜凡例＞■：休工日，▲：振替休工日，○：作業日，△：振替作業日，□：休工日作業，●：天候等による休工日
対象期間：現場着手日から工事完了日のうち、非対象期間を除いた期間
非対象期間：準備期間、後片付け期間、夏季休暇（３日間）、年末年始休暇（６日間）、工場制作のみの期間、工事事故等による不稼働期間、天災に対する突発的な対応期間、その他、受注者の責によらず現場休工を余儀なくされる期間
休工対象日：原則として２／７（４週８休）を基本とし、土曜日及び日曜日を現場休工日とする。ただし、現場の特性、天候等により現場休工日に現場を稼働させた場合は、対象期間内で別の日に現場休工日を振り替えできる。
現場休工の定義：現場休工とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を除き、現場事務所で事務作業も含めて１日を通して現場事務所が閉所された状態をいう。

## 令和５年１２月
休日等取得計画/実績書 |  | 工事番号：
工事名：
令和５年１２月 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 集計
|  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
工程 | 計画 | [31 empty] | 現場休工 日数 上段：計画 下段：実績 |  | 対象 日数 上段：計画 下段：実績
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
現場の休日取得計画/実績書 | 計画 | [32 empty] | 日 |  | 日
| 実績 | [32 empty] | 日 |  | 日
| 備考 | [31 empty] | １２月現場休工率（実績）
[33 empty] | 休工日数： |  |  | 日
[33 empty] | 対象日数： |  |  | 日
現場休工率（休工日数/対象日数）
[33 empty] | ＝ |  |  | ％
累計現場休工率（実績）
[33 empty] | 休工日数： |  |  | 日
[33 empty] | 対象日数： |  |  | 日
現場休工率（休工日数/対象日数）
[33 empty] | ＝ |  |  | ％
＜凡例＞■：休工日，▲：振替休工日，○：作業日，△：振替作業日，□：休工日作業，●：天候等による休工日
対象期間：現場着手日から工事完了日のうち、非対象期間を除いた期間
非対象期間：準備期間、後片付け期間、夏季休暇（３日間）、年末年始休暇（６日間）、工場制作のみの期間、工事事故等による不稼働期間、天災に対する突発的な対応期間、その他、受注者の責によらず現場休工を余儀なくされる期間
休工対象日：原則として２／７（４週８休）を基本とし、土曜日及び日曜日を現場休工日とする。ただし、現場の特性、天候等により現場休工日に現場を稼働させた場合は、対象期間内で別の日に現場休工日を振り替えできる。
現場休工の定義：現場休工とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を除き、現場事務所で事務作業も含めて１日を通して現場事務所が閉所された状態をいう。

## 令和６年１月
休日等取得計画/実績書 |  | 工事番号：
工事名：
令和６年１月 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 集計
|  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
工程 | 計画 | [31 empty] | 現場休工 日数 上段：計画 下段：実績 |  | 対象 日数 上段：計画 下段：実績
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
現場の休日取得計画/実績書 | 計画 | [32 empty] | 日 |  | 日
| 実績 | [32 empty] | 日 |  | 日
| 備考 | [31 empty] | １月現場休工率（実績）
[33 empty] | 休工日数： |  |  | 日
[33 empty] | 対象日数： |  |  | 日
現場休工率（休工日数/対象日数）
[33 empty] | ＝ |  |  | ％
累計現場休工率（実績）
[33 empty] | 休工日数： |  |  | 日
[33 empty] | 対象日数： |  |  | 日
現場休工率（休工日数/対象日数）
[33 empty] | ＝ |  |  | ％
＜凡例＞■：休工日，▲：振替休工日，○：作業日，△：振替作業日，□：休工日作業，●：天候等による休工日
対象期間：現場着手日から工事完了日のうち、非対象期間を除いた期間
非対象期間：準備期間、後片付け期間、夏季休暇（３日間）、年末年始休暇（６日間）、工場制作のみの期間、工事事故等による不稼働期間、天災に対する突発的な対応期間、その他、受注者の責によらず現場休工を余儀なくされる期間
休工対象日：原則として２／７（４週８休）を基本とし、土曜日及び日曜日を現場休工日とする。ただし、現場の特性、天候等により現場休工日に現場を稼働させた場合は、対象期間内で別の日に現場休工日を振り替えできる。
現場休工の定義：現場休工とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を除き、現場事務所で事務作業も含めて１日を通して現場事務所が閉所された状態をいう。

## 令和６年２月
休日等取得計画/実績書 |  | 工事番号：
工事名：
令和６年２月 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 集計
|  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
工程 | 計画 | [29 empty] | 現場休工 日数 上段：計画 下段：実績 |  | 対象 日数 上段：計画 下段：実績
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
現場の休日取得計画/実績書 | 計画 | [30 empty] | 日 |  | 日
| 実績 | [30 empty] | 日 |  | 日
| 備考 | [29 empty] | ２月現場休工率（実績）
[31 empty] | 休工日数： |  |  | 日
[31 empty] | 対象日数： |  |  | 日
現場休工率（休工日数/対象日数）
[31 empty] | ＝ |  |  | ％
累計現場休工率（実績）
[31 empty] | 休工日数： |  |  | 日
[31 empty] | 対象日数： |  |  | 日
現場休工率（休工日数/対象日数）
[31 empty] | ＝ |  |  | ％
＜凡例＞■：休工日，▲：振替休工日，○：作業日，△：振替作業日，□：休工日作業，●：天候等による休工日
対象期間：現場着手日から工事完了日のうち、非対象期間を除いた期間
非対象期間：準備期間、後片付け期間、夏季休暇（３日間）、年末年始休暇（６日間）、工場制作のみの期間、工事事故等による不稼働期間、天災に対する突発的な対応期間、その他、受注者の責によらず現場休工を余儀なくされる期間
休工対象日：原則として２／７（４週８休）を基本とし、土曜日及び日曜日を現場休工日とする。ただし、現場の特性、天候等により現場休工日に現場を稼働させた場合は、対象期間内で別の日に現場休工日を振り替えできる。
現場休工の定義：現場休工とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を除き、現場事務所で事務作業も含めて１日を通して現場事務所が閉所された状態をいう。

## 令和６年３月
休日等取得計画/実績書 |  | 工事番号：
工事名：
令和６年３月 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 集計
|  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
工程 | 計画 | [31 empty] | 現場休工 日数 上段：計画 下段：実績 |  | 対象 日数 上段：計画 下段：実績
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
現場の休日取得計画/実績書 | 計画 | [32 empty] | 日 |  | 日
| 実績 | [32 empty] | 日 |  | 日
| 備考 | [31 empty] | ３月現場休工率（実績）
[33 empty] | 休工日数： |  |  | 日
[33 empty] | 対象日数： |  |  | 日
現場休工率（休工日数/対象日数）
[33 empty] | ＝ |  |  | ％
累計現場休工率（実績）
[33 empty] | 休工日数： |  |  | 日
[33 empty] | 対象日数： |  |  | 日
現場休工率（休工日数/対象日数）
[33 empty] | ＝ |  |  | ％
＜凡例＞■：休工日，▲：振替休工日，○：作業日，△：振替作業日，□：休工日作業，●：天候等による休工日
対象期間：現場着手日から工事完了日のうち、非対象期間を除いた期間
非対象期間：準備期間、後片付け期間、夏季休暇（３日間）、年末年始休暇（６日間）、工場制作のみの期間、工事事故等による不稼働期間、天災に対する突発的な対応期間、その他、受注者の責によらず現場休工を余儀なくされる期間
休工対象日：原則として２／７（４週８休）を基本とし、土曜日及び日曜日を現場休工日とする。ただし、現場の特性、天候等により現場休工日に現場を稼働させた場合は、対象期間内で別の日に現場休工日を振り替えできる。
現場休工の定義：現場休工とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を除き、現場事務所で事務作業も含めて１日を通して現場事務所が閉所された状態をいう。