## 記載例
休日等取得計画/実績書 |  |  |  | 工事番号： |  |  | 令和○年度○○号
|  |  |  | 工事名： |  |  | ○○○○○○工事
令和○年○月 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 集計
|  |  |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
工程 | 準備工 | 現場事務所の設置， 資機材の搬入 | 計画 | [31 empty] | 現場休工 日数 上段：計画 下段：実績 |  | 対象 日数 上段：計画 下段：実績
実績
| 構造物撤去工 |  | 計画
実績
| 仮設工 | 土留・仮締切工 | 計画
実績
| 橋脚基礎工 | 鋼管矢板基礎 | 計画
実績
| 橋脚本体工 | 本体コンクリート | 計画
実績
| 後片付け |  | 計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
現場の休日取得計画/実績書 |  |  | 計画 | [31 empty] | 8 | 日 | 28 | 日 | bar: 工事名： 3 火 to ○○○○○○工事 30 月
|  |  | 実績 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ■ | ○ |  | 8 | 日 | 28 | 日
|  |  | 備考 | ○○○○○○工事 9 月: １４日の振替休工; ○○○○○○工事 14 土: 関係機関協議 による作業; ○○○○○○工事 20 金: 降雨による休工; ○○○○○○工事 28 土: ２０日の振替作業 | ○月現場休工率（実績）
[35 empty] | 休工日数： | 8 |  | 日
[35 empty] | 対象日数： | 28 |  | 日
現場休工率（休工日数/対象日数）
[35 empty] | ＝ | 28.5 |  | ％
累計現場休工率（実績）
[35 empty] | 休工日数： | 8 |  | 日
[35 empty] | 対象日数： | 28 |  | 日
現場休工率（休工日数/対象日数）
[35 empty] | ＝ | 28.5 |  | ％
＜凡例＞■：休工日，▲：振替休工日，○：作業日，△：振替作業日，□：休工日作業，●：天候等による休工日
非対象期間
対象期間：現場着手日から工事完了日のうち、非対象期間を除いた期間
非対象期間：準備期間、後片付け期間、夏季休暇（３日間）、年末年始休暇（６日間）、工場制作のみの期間、工事事故等による不稼働期間、天災に対する突発的な対応期間、その他、受注者の責によらず現場休工を余儀なくされる期間
休工対象日：原則として２／７（４週８休）を基本とし、土曜日及び日曜日を現場休工日とする。ただし、現場の特性、天候等により現場休工日に現場を稼働させた場合は、対象期間内で別の日に現場休工日を振り替えできる。
現場休工の定義：現場休工とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を除き、現場事務所で事務作業も含めて１日を通して現場事務所が閉所された状態をいう。
非対象期間
対 象 期 間
現場着手日